Дорожная карта модели реализации модульных программ для детей из сельской местности

МР «Усть-Вымский»

Цель: обеспечить для школьников, проживающих и обучающихся в сельской местности, возможности получения высококачественных услуг в области дополнительного образования, равные с аналогичными возможностями городских поселений, в том числе прохождения образовательных программ, обеспечивающих эффективное жизненное самоопределение и конструирование соответствующей ему жизненной стратегии.

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Показатели, результаты | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка дорожной карты по реализации модели реализации программ для детей из сельской местности (далее - Модель) на территории МО МР «Усть-Вымский» | До 10.01.2019 г. | Дорожная карта | Управление образования, муниципальный опорный центр |
|  | Проведение мониторинга по направлениям: - образовательные потребности и запросы детей сельской местности и их родителей; - услуги дополнительного образования, соответствующие модели и фактически оказываемые в сельской местности; - потенциал педагогов и других работников гуманитарной сферы, возможность их быстрой профессиональной переподготовки для освоения механизмов и инструментов модели; - общий потенциал образовательного и гуманитарного сообщества в муниципалитете, готовность разрабатывать продукты, соответствующие Механизмам и инструментам Модели | До 01.04.2019 г. | Данные мониторинга | Муниципальный опорный центр, образовательные организации |
|  | Запуск сети «Цифрофых изб- читален» на основе региональной грантовой программы для организаций села, готовых развернуть соответствующую деятельность на своей базе (в том числе участие в разъяснительных семинарах и вебинарах) | 2019-2020 гг. | Постоянно действующее пространство (развивающий клуб по месту жительства) для школьников и родителей | Муниципальный опорный центр, образовательные организации |
|  | Выявление и переобучение активистов из числа педагогов и иных работников гуманитарной сферы в сельской местности, готовых организовать в своем сельсовете и/ или муниципалитете работу в рамках модели | 2019-2020 гг | Целевой отбор специалистов, готовых организовывать и проводить работу «Цифровой избы-читальни» в сельских поселениях, привлечение выпускников педагогических вузов для работы в сельской местности | Муниципальный опорный центр, образовательные организации |
|  | Разворачивание программы очных и дистанционных просветительских и мотивирующих мероприятий для родителей детей из сельской местности (в том числе проведение сельских родительских собраний, организованных в режиме обсуждения и проектирования жизненной траектории детей) | 2019-2020 гг. | Программное и методическое обеспечение | Муниципальный опорный центр, образовательные организации |
|  | Создание системы разработки и организации краеведческих экскурсий, для «городских» детей силами детей из сельской местности | 2019-2020 гг. | Проекты и программы образовательного туризма для своих «городских» сверстников | Муниципальный опорный центр, образовательные организации |
|  | Создание системы разработки и организации краеведческих экскурсий, создаваемых и реализуемых «городскими» детьми для школьников из сельской местности | 2019-2020 гг. | Проекты и программы образовательного туризма для своих «сельских» сверстников | Муниципальный опорный центр, образовательные организации |
|  | Проведение конкурса на разработку новых программ для школьных лесничеств, ориентирующей их деятельность на вовлечение школьников в практики разумного рационального природоиспользования | 2020 г. | Положение о конкурсе | Управление образования, образовательные организации |
|  | Первый цикл реализации программ для школьных лесничеств, ориентирующей их деятельность на вовлечение школьников в практики разумного рационального природоиспользования | 2020 г. | Дополнительные общеобразовательные программы учебно-исследовательские проекты, предполагающие выезды в конкретные природные массивы и их исследование | Управление образования, образовательные организации |
|  | Введение в традицию проведения ежегодных муниципальных «Молодежных сельских сходов» как праздников- презентаций | 2020 г. | Презентационные площадки социальных и творческих достижений сельских школьников и молодёжи | Управление образования, образовательные организации |
|  | Создание ежегодных «Дней сельской молодежи» как специализированных мероприятий, ориентированных на туристов | 2020 г. | Туристический проект за счёт ресурсов муниципальных инфраструктурных проектов | Муниципальный опорный центр, образовательные организации |
|  | Мониторинг оценки качества реализации Модели | 2019-2020 гг. | Данные мониторинга | Муниципальный опорный центр |
|  | Предоставление текущей и отчетной документации о реализации Модели на территории МО МР «Усть-Вымский» по запросу РМЦ | 2019-2020 гг. | Информационно- аналитические материалы | Муниципальный опорный центр |