Дорожная карта по внедрению модели реализации программ вовлечения в систему дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

МР «Усть-Вымский»

Цель:  обеспечение комплексной системы педагогических и организационно - управленческих мер, обеспечивающих успешное вовлечение детей, оказавшихся в  трудной жизненной ситуации, в основные формы дополнительного образования, вместе с другими детьми соответствующего возраста, обеспечивающее для детей данной категории успешную компенсацию их познавательных и компетентностных дефицитов, оформление позитивных жизненных интересов, конструирование соответствующих им жизненных траекторий.

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Показатели, результаты | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка дорожной карты по реализации модели реализации программ вовлечения в систему дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (далее - Модель) на территории МО МР «Усть-Вымский» | До 10.01.2019 г. | Дорожная карта | Управление образования, муниципальный опорный центр |
|  | Создание в образовательных организациях банка данных (состоящих на всех видах профилактических учетах). Анализ трудных жизненных ситуаций несовершеннолетних, выработка алгоритма действий по вовлечению в занятия дополнительным образованием, внеурочную деятельность | До 15.01.2019 г. | Банк данных | Муниципальный опорный центр, образовательные организации |
|  | Выявление реальных объективных потребностей несовершеннолетних в занятиях организованным досугом (дополнительным образованием, внеурочной деятельностью) | До 01.03.2019 г. | Аналитические материалы | Муниципальный опорный центр, образовательные организации |
|  | Обновление программ дополнительного образования в части включения реабилитационного компонента | До конца 2018-2019 уч.г. | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы с реабилитационным компонентом | Образовательные организации |
|  | Индивидуальное социально- педагогическое сопровождение педагогами дополнительного образования несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. Ведение карты занятости во внеурочное время несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | Постоянно | Карты занятости | Образовательные организации |
|  | Применение современных технологий в работе с несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации: «Дискуссионный киноклуб», «Игротерапия», «Позитивное развитие через социальное проектирование», «Сеть социальных контактов», «Наставничество» и др. | Постоянно | Мониторинг | Образовательные организации |
|  | Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в массовые социально- значимые мероприятия | Постоянно | Данные мониторинга | Образовательные организации |
|  | Создание на сайтах образовательных организаций информационных ресурсов, обеспечивающего освещение апробации внедрения Модели, навигацию в пространстве актуальных возможностей дополнительного образования | До 01.03.2019 г. | Информационный ресурс | Образовательные организации |
|  | Проведение муниципального конкурса модульных образовательных программ, ориентированных на детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 2019-2020 гг. | Приказ и положение о конкурсе | Управление образования, муниципальный опорный центр |
|  | Проведение фестиваля продуктивной деятельности несовершеннолетних «Марафон успеха» | 2019-2020 уч.г. | Информационные материалы | Муниципальный опорный центр, образовательные организации |
|  | Проведение межведомственного семинара «Современные подходы к работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для педагогических работников и специалистов системы профилактики | Март 2019 | Информационные материалы | Управление образования |
|  | Обобщение и трансляция внедрения модели на муниципальном уровне через проведение методических мероприятий (семинары- практикумы, тренинги) для педагогов дополнительного образования | 2019-2020 уч.г. | Информационные материалы | Районный методический кабинет |
|  | Разработка тренинговых программ для детей «Современный ликбез» | До июля 2019 гг. | Тренинговые программы | Муниципальный опорный центр |
|  | Мониторинг оценки качества реализации Модели | 2019-2020 гг. | Данные мониторинга | Муниципальный опорный центр |
|  | Предоставление текущей и отчетной документации о реализации Модели на территории МО МР «Усть-Вымский» по запросу РМЦ | 2019-2020 гг. | Информационно- аналитические материалы | Муниципальный опорный центр |